АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  ПОКАЧИ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

от 06.02.2014 г.                                                                                   № 26  -О

О введение в действие федерального

государственного образовательного

стандарта дошкольного образования в

образовательных учреждениях

города Покачи, реализующих

программы дошкольного образования

В целях реализации федерального государственного стандарта дошкольного образования (далее- ФГОС ДО), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 года № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования», приказа Департамента образования и молодежной политики  Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 05.02.2014 № 112 «О введении в действие федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, Ханты- Мансийского автономного округа-Югры»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить «Дорожную карту» по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в образовательных учреждениях города Покачи, реализующих образовательные программы дошкольного образования (Приложение).

2.Руководителям муниципальных автономных дошкольных образовательных учреждений (Г.Ф.Ситникова, Т.В.Шкрадюк, Г.В.Морозова, Н.А.Паймухина, С.И.Орлова) обеспечить реализацию основных мероприятий институционального уровня по введению и реализации федеральных

государственных образовательных стандартов дошкольного образования согласно приложению   к настоящему приказу.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника управления образования администрации городаПокачиИ.В. Хромову.

Начальник управления образования

администрации города Покачи        Л.П. Черипенко

|  | Приложение 1 к приказу управления образования администрации города Покачи от 06.02.2014 №_26-О «Дорожная карта» по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в образовательных учреждениях города Покачи, реализующих образовательные программы дошкольного образования № п/п; Направления мероприятий; Сроки; Ожидаемые результаты. Уровень учредителя образовательной организации; Институциональный уровень (уровень образовательной организации). 1.; 2.; 3.; 4.; 5.. 1.; Нормативное правовое обеспечение реализации ФГОС дошкольного образования. 1.1.; Разработка нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО; Январь-май 2014; Разработка и утверждение нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО, включая плана – графика (сетевого графика) введения ФГОС ДО; Разработка и утверждение плана –графика введения ФГОС ДО образовательной организации. Приведение локальных актов образовательной организации в соответствие с ФГОС ДО. 1.2.; Создание и организация деятельности органов по координации введения ФГОС ДО; Январь-февраль 2014 года; Создание органов по координации введения ФГОС ДО. Разработка плана работы. Направление предложений в КС; Разработка и направление предложений в муниципальный и региональный орган по координации ФГОС ДО. 2.; Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО. 2.1.; Проведение аналитических работ по вопросам оценки стартовых условий введения ФГОС ДО; Февраль 2014; Проведение мониторинга готовности МДО к введению ФГОС ДО в пилотном режиме; Участие в мониторинге готовности МДО к введению ФГОС ДО в пилотном режиме. 2.2.; Проведение мониторинга условий реализации ФГОС ДО; Май 2014-2016; Внесение изменений в Муниципальные программы развития дошкольного образования с учетом результатов мониторинга; Создание условий реализации ФГОС дошкольного образования. 2.3.; Сопровождение деятельности «пилотных площадок» по введению ФГОС ДО; Январь 2014-декабрь 2014; Координация и организационное сопровождение деятельности «пилотных площадок» по введению ФГОС ДО.; Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО. Создание условий для участия педагогических работников в учебно- методических объединениях системы образования.. 2.4.; Организация методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования; В течение 2014 года; Организация получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования на уровне муниципального образования; Организация работы пунктов получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования. 2.5.; Участие регионального государственно-общественного совета в решении вопросов, связанных с введением ФГОС ДО; В течение 2014 года; Привлечение органов государственно-общественного управления муниципального уровня к решению вопросов, связанных с введением федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС) в дошкольных образовательных организациях; Привлечение органов государственно-общественного управления образовательным учреждением к проектированию основной образовательной программы дошкольного образования в рамках федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 2.6.; Организация деятельности пилотных образовательных организаций по введению ФГОС ДО; В течение 2014 года; Оказание содействия в организации деятельности пилотных образовательных организаций по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в муниципальном образовании; Обеспечение деятельности образовательной организации в качестве пилотной площадки введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 3.; Методическое обеспечение реализации ФГОС дошкольного образования. 3.1.; Методическое сопровождение по вопросам введения ФГОС дошкольного образования.; Январь 2014-декабрь 2014; Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС) в дошкольных образовательных учреждениях; Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС) в дошкольных образовательных организациях. 3.2.; Разработка методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы дошкольного образования на основе ФГОС ДО; Февраль –июнь 2014; Доведение методических рекомендаций до дошкольных образовательных организаций; Использование методических рекомендаций в практической деятельности. 3.3.; Разработка методических рекомендации о базовом уровне оснащенности средствами обучения и воспитания для организации развивающей предметно- пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО; Ноябрь 2014; Учет методических рекомендаций при формировании регионального бюджета на очередной финансовый год, при оснащении образовательных организаций; Учет методических рекомендаций при разработке основной образовательной программы дошкольного образования, организации закупок для организации развивающей предметно – пространственной среды Корректировка разделов основной образовательной программы дошкольного образования с учетом базовой оснащенности развивающей предметно – пространственной среды ДОО.. 3.4.; Участие в экспертизе примерных образовательных программ дошкольного образования; Постоянно, после утверждения приказа Министерства образования и науки РФ; Оказание методической поддержки по разработке ОП. Организация обсуждения образовательных программ ДО (в части учета региональных, этнокультурных особенностей) и направление предложений в региональный Координационный совет; Использование примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре, при разработке основных образовательных программ дошкольного образования. 4.; Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО. 4.1.; Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогов ДОО по вопросам ФГОС ДО; Июль 2014 –декабрь 2016гг.; Разработка и реализация плана-графика повышения квалификации для руководящих и педагогических работников дошкольного образования; Участие руководящих и педагогических работников дошкольного образования для прохождения курсов повышения квалификации. 4.2.; Разработка методических рекомендаций по проведению аттестации педагогических работников дошкольных организаций.; Июль 2015г.; Организация семинаров по подготовке к аттестации педагогических работников; Организация и проведение аттестации педагогических работников на соответствие должности. 4.3.; Методическое сопровождение молодых специалистов; 2014-2015 годы; Создание условий по привлечению молодых специалистов и методической системы по сопровождению молодых специалистов по вопросам реализации ФГОС; Организация методической помощи и определение наставников для молодых специалистов. 5.; Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО. 5.1.; Разработка методических рекомендаций по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования; Октябрь 2013; Учет методических рекомендаций при определении размера родительской платы и затрат на реализацию муниципальных полномочий в области дошкольного образования; Эффективное планирование расходов средств учредителя в условиях муниципального заказа. 5.2.; Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО; Апрель 2014 г. Апрель 2015 г.; Нормативно-правовой акт, утверждающий значение финансового норматива на содержание имущества, создание условий для присмотра и ухода и организации получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования. Подготовка государственных (муниципальных) заданий с учетом доработанных методических рекомендаций по реализации полномочий субъектов РФ по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования; Корректировка и выполнение государственных (муниципальных) заданий. 5.3.; Разработка методических рекомендаций по оказанию платных дополнительных образовательных услуг в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования в условиях введения ФГОС; Июль 2014 г.; Организация предоставления дополнительных образовательных услуг организациями, реализующими программы дошкольного образования; Получение лицензии на реализацию дополнительных образовательных программ и предоставление дополнительных образовательных услуг организациями, реализующими программы дошкольного образования. 6.; Информационное обеспечение введения ФГОС ДО. 6.1.; Научно-практические конференции, педагогические чтения, семинары по вопросам введения ФГОС ДО; 2014-2016 гг.; Проведение семинаров и конференций по вопросам введения ФГОС ДО; Участие в семинарах и конференциях по вопросам введения ФГОС ДО. Проведение педагогических советов и др. мероприятий в ДОО по реализации ФГОС ДО. 6.2.; Информационное сопровождение о ходе реализации ФГОС ДО; Сентябрь 2013 – декабрь 2015г; Подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС ДО; Размещение информации на сайте дошкольных учреждений. Проведение родительских собраний.. |
| --- | --- |